## GANTT-Diagramm - Seite 1 von 3
Projekt "Mobile Bike Fitting" | [6 empty] | SEITE 1Teil 1
J a h r 2 0 24
| PW1 | PW2 | PW3 | PW4 | PW5 | PW6 | PW7 | PW8 | PW9 | PW10 | PW11 | PW12 | PW10 | PW11 | PW12
| KW43 | KW44 | KW45 | KW46 | KW47 | KW48 | KW49 | KW50 | KW51 | KW52 | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | KW5
GANTT Diagram Project Outlines
WP1 | bar: PW1 KW43
Project Definition
Live Pose Estimation
WP2: | bar: PW1 KW43 to PW4 KW46
OpenPose Setup
lowest crank position
WP3: | bar: PW4 KW46 to PW5 KW47
Extracting important frames
angles as in ref 1 calculated
WP4: | bar: PW5 KW47 to J a h r 2 0 24 PW7 KW49
Construction of angles
[10 empty] | App with angle estimation |  |  |  | Finished App
WP5: | bar: PW3 KW45 to J a h r 2 0 24 PW11 KW4
App Developement
angles to change estimation
WP6: | bar: J a h r 2 0 24 PW6 KW48 to J a h r 2 0 24 PW10 KW3
Asses change from angles
ref 1